«Утверждаю»

директор МКОУ «Козьминская НШ»

_____________М.Л.Никишина

Приказ № _____  от________________г.

План – график

реализации Федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования

МКОУ «Козьминская начальная школа»  на 2015 учебный год

| Направление плана-графика |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятия | Сроки |
| 1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования |  |  |
| Корректировка списка рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС НОО | Рабочая группа Корректировка состава РГ План РГ на 2015 уч. год | Август 2015 |
| Разработка плана-графика реализации ФГОС начального общего образования. | План-график | Сентябрь 2015 |
| Комплектование библиотеки УМК в соответствии с Федеральным перечнем | Формирование заявки на учебники в соответствии с Федеральным перечнем | 2015-2016 уч. год |
| Корректировка плана повышения квалификации (курсовая подготовка) по вопросам ФГОС НОО | Направление педагогов на КПК | В течение 2015 -2016 учебного года |
| Организация взаимодействия с дошкольной группой, согласование общего плана работы | Корректировка модели внеурочной деятельности | 2015-2016 уч. год |
| Проведение заседаний рабочей группы по вопросам введения в ФГОС ООО | Заседание рабочей группы | 1 раз в четверть |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования |  |  |
| Корректировка банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней | Сайт ОУ | Регулярно |
| Корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих реализацию ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | 1. Корректировка приказа(ов) по общеобразовательному учреждению о введении ФГОС НОО 2. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО локальных нормативных актов 3. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО локальных нормативных актов, регламентирующих систему оценивания результатов освоения обучающимися основной образовательной программы ООО ОУ 4. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО должностных инструкций работников ОУ 5. Наличие модели организации внеурочной деятельности обучающихся 6. Наличие перечня учебников, принадлежащих к системе учебников и/или к завершенным предметным линиям учебников, соответствующих требованиям ФГОС и Приказу Минобразования 7. Наличие в локальных актах о заработной плате, в т.ч. стимулирующих выплат в соответствии с НСОТ, выплат стимулирующего характера работникам ОУ, обеспечивающим введение ФГОС НОО 8. Наличие инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся ОУ и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность 9. Наличие плана-графика повышения квалификации работников ОУ 10. Обеспеченность ОУ учебниками в соответствии с ФГОС НОО 11. Использование информ. ресурсов ОУ (сайт или Интернет-страница) для обеспечения широкого, постоянного доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП 12. Наличие результатов изучения мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых стандартов 13. Наличие в Публичном отчете школы раздела, содержащего информацию о ходе введения ФГОС НОО | Апрель-июнь 2015 г |
| Утверждения плана-графика введения ФГОС НОО | ОУ | План-график на 2015-2016 уч. год |
| Корректировка должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО | ОУ | Август 2015 |
| Формирования списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО | ОУ | 2015-2016 уч. год |
| 3.Кадровое обеспечение ФГОС начального общего образования |  |  |
| Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на текущий учебный год | Директор школы | Август 2015 |
| Корректировка плана повышения квалификации по вопросам ФГОС НОО | Направление педагогов на КПК | 2015-2016 учебный год |
| Участие педагогов в работе проблемных семинаров (вебинаров) по вопросам введения ФГОС начального общего образования | Цикл мероприятий | В течение учебного года |
| 4.Методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования |  |  |
| Изучение базовых документов ФГОС НОО | ОУ | Регулярно |
| Корректировка рабочих программ учителями начальных классов с учетом формирования универсальных учебных действий | ОУ | Сентябрь 2015 |
| Изучение нормативных документов регионального уровня | Изучение результатов регионального мониторинга | В течение учебного года |
| Проведение открытых уроков | Никишина М.Л. | Ноябрь 2015 г |
| Формирования банка методических разработок по вопросам введения ФГОС НОО: обобщение опыта, методические разработки отдельных уроков и занятий внеурочной деятельности, выступления на конференциях, публикации в СМИ | Создание электронного банка данных | Регулярно |
| 5. Информационное обеспечение ФГОС начального общего образования |  |  |
| Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к информационно-образовательным ресурсам |  | Регулярно |
| Информирование родителей по реализации ФГОС НОО и результатах их ведения в ОУ | Сайт образовательного учреждения, стенды | Регулярно |
| 6.Финансово-экономическое обеспечение ФГОС начального общего образования |  |  |
| Корректировка инвентаризации материально-технической, учебно-методической базы ФГОС НОО и определение необходимых потребностей | ОУ | 2015-2016 уч. год |
| Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС НОО. | ОУ | Сентябрь 2015 |